ANÁLISIS Y ENTENDIMIENTO GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN DIRECTA CONCEDIDA A UNIÓN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES EN EL ÁMBITO DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

LÍNEA 5: AUDITORÍA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES

Versión 1.0

Fecha: 4 de diciembre de 2025

ÍNDICE

1.	Introducción	3

2.	Marco normativo de la subvención y guías aplicables	5

2.1.	Ámbito europeo:	5

2.2.	Ámbito nacional:	5

2.3.	Ámbito de la subvención y guías aplicables:	6

3.	Identificación de los actores y relaciones entre ellos	7

3.1.	Estructura Organizativa	7

3.2.	Actores	9

3.3.	Niveles y relaciones	15

4.	Descripción del flujo financiero	19

5.	Justificación de la subvención	34

6.	Mecanismos de control y verificación	43

6.1.	Sistema de control del MRR	43

6.2.	Sistema de control de la subvención	44

6.2.1.	Control de la subvención por Red.es (Órgano concedente)	44

6.2.2.	Control y seguimiento por Unión Profesional (Beneficiaria)	44

7.	Conclusiones	45

# Introducción

El 9 de septiembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional (UP) para el desarrollo de un programa de formación en competencias digitales dirigido a los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La beneficiaria de la subvención, Unión Profesional, deberá destinar el importe de dicha ayuda a la formación en competencias digitales de personas profesionales empleadas y desempleadas, así como a labores de coordinación y otras actuaciones horizontales en los términos previstos en el Real Decreto.

La ejecución del programa será coordinada por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, como responsable de canalizar los fondos del PRTR destinados a esta iniciativa.

Así, de conformidad con el artículo 9, la financiación de la subvención se realiza por Red.es con cargo a la Inversión 3 del Componente 19 “Competencias digitales para el empleo” del PRTR, por un importe máximo de 200 millones de euros, con el objetivo de formar en competencias digitales hasta 80.000 profesionales colegiados de toda España, mediante una plataforma tecnológica de formación que permitirá acceder a itinerarios formativos con una duración mínima de 150 horas por participante, y con fecha de finalización hasta junio de 2026.

El diseño del programa responde a los criterios establecidos en el Marco de Competencias Digitales para la Ciudadanía (DIGCOMP), que define las habilidades digitales necesarias para que los ciudadanos puedan desenvolverse en la era digital.

El programa de formación en competencias digitales para profesionales colegiados tiene una duración total de 150 horas, divididas en dos bloques:

- Bloque común: hasta 40 horas, con contenidos útiles para todas las profesiones. Se imparte 100 % online en modalidad asíncrona.

- Bloque específico: mínimo 110 horas, adaptadas a cada Consejo o Colegio Profesional. Se distribuye en:

  - Hasta 80 horas online asíncrona (teleformación).

  - Al menos 20 horas presenciales.

  - 10 horas de webinars en las sedes de los diferentes colegios que forman parte del proyecto (aula virtual)

Para completar el curso, el participante debe realizar al menos el 75 % de cada bloque y el 50 % del presencial. Al finalizar, se entrega un certificado de superación.

La formación se apoya en una plataforma única online para impartir los contenidos y gestionar la interacción entre instructores y participantes. Unión Profesional desarrolla el bloque común y digitaliza los contenidos del bloque específico, mientras que las entidades adheridas elaboran los contenidos específicos, imparten la formación presencial y virtual, y gestionan la tutorización.

La ayuda concedida consta de dos partes:

- Una parte fija, destinada principalmente a la puesta en marcha del proyecto y supondrá un 15% del importe máximo, es decir, 30 millones de euros.

- Una parte variable, con el resto de las actividades necesarias para la ejecución del programa, que supone hasta el 85 % restante, es decir 170 millones de euros. El importe resultante se determinará en función del número final de profesionales formados, según el siguiente módulo económico o importe por profesional formado, determinado en el Real Decreto 876/2024, a razón de 2.125 euros. Resultado de dividir el montante total de la parte variable de la subvención entre el número de profesionales objetivo a formar.

Mediante el procedimiento de adhesión previsto en el artículo 5 del Real Decreto 876/2024, se convocó a los Consejos Generales y Colegios Profesionales interesados en participar en el programa. Las entidades que formalizaron su adhesión (Entidades Adheridas) adquirieron la condición de entidades colaboradoras, conforme a lo establecido en el artículo 5.7 del Real Decreto 876/2024 y en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). En consecuencia, deben formalizar un convenio de colaboración con Red.es, según lo dispuesto en el artículo 16 de la LGS.

Estas entidades participan en la gestión, coordinación, ejecución, seguimiento y comprobación de las actividades formativas específicas, bajo la supervisión y colaboración de UP.

El presente documento tiene como finalidad presentar a UP un análisis de la situación y entendimiento general del funcionamiento de la subvención directa a UP, así como ofrecer una visión global, que permita la toma de decisiones en el curso de la ejecución de la subvención concedida.

# Marco normativo de la subvención y guías aplicables

A continuación, se indica la principal normativa reguladora de la ayuda:

# Ámbito europeo:

- Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

- Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2024 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

- Comunicación de la Comisión. Orientación sobre los planes de recuperación y resiliencia (C/2024/4618).

- Reglamento Delegado (UE) 2019/379 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo que respecta a la definición de baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros por parte de la Comisión.

# Ámbito nacional:

- Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Real Decreto 820/2025, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Resolución de concesión en el marco de la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Anuncio de adhesión al Programa de Formación de Competencias Digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales, dentro del Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Resolución del procedimiento de adhesión al programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Modificación de resolución del procedimiento de adhesión al programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR), Componente 19, Inversión 3 «Competencias digitales para el empleo».

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS.

# Ámbito de la subvención y guías aplicables:

- Convenios de Adhesión formalizados entre Unión Profesional y las entidades adheridas

- Convenios de Colaboración formalizados entre Red.es y las entidades adheridas

- Acuerdos de Cooperación formalizados entre las entidades adheridas y sus Colegios Profesionales Territoriales

- Instrucción Técnica de Gestión. Programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales. C022/24-ED.

- Guía de Ejecución, elaborada por Red.es: Concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación en competencias digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. C0022/24-ED.

- Nota sobre facturas y justificantes de pago de la parte fija de la ayuda, elaborada por Red.es.

# Identificación de los actores y relaciones entre ellos

# Estructura Organizativa

La presente imagen expone la estructura organizativa teórica actual de las entidades que participan en la subvención directa destinada al programa de competencias digitales, detallando los actores principales involucrados y su rol, así como el nivel jerárquico en el que participan.

A continuación, se identifican, describen y analizan a los actores principales del programa:

# Actores

- ÓRGANO CONCEDENTE: Red.es

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 876/2024 la entidad pública empresarial Red.es, M.P. actúa como órgano concedente de la subvención. Esta condición se acredita mediante la firma de la Resolución de concesión por parte del Director General de la entidad, D. Jesús Herrero Poza.

- BENEFICIARIO: Unión Profesional (UP)

Según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 876/2024, la entidad beneficiaria de la concesión directa es Unión Profesional. El considerando segundo de la Resolución de concesión señala expresamente que “será beneficiaria de la correspondiente subvención UNIÓN PROFESIONAL con NIF G80190796”. Asimismo, las cláusulas primeras de los Convenios de Adhesión recogen que “UP es la única beneficiaria”.

Por tanto, Unión Profesional ostenta la condición de beneficiario conforme a la definición del artículo 11.1 de la Ley General de Subvenciones.

- ENTIDADES ADHERIDAS (EA): Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 876/2024, se posibilita la adhesión al programa de las siguientes entidades:

“a) Consejos Generales o Colegios profesionales de ámbito estatal asociados a Unión Profesional.

b) Consejos Generales o Colegios profesionales de ámbito estatal, que integren profesiones colegiadas, no integradas en Unión Profesional.

c) Otros Colegios profesionales que integren profesiones colegiadas, y que acrediten representatividad de ámbito estatal.”

De conformidad con la información actualmente disponible, se han adherido un total de 19 entidades al programa, de las cuales 13 están asociadas a Unión Profesional, 5 no forman parte de dicha asociación y 1 corresponde a un Colegio Profesional que integra profesiones colegiadas y acredita representatividad a nivel nacional:

a) Asociadas a Unión Profesional:

- Instituto de Actuarios (IAE)

- Consejo General de Trabajo Social (CGTS)

- Consejo General de Educación Física y Deportiva (COLEF)

- Consejo General de Colegios de Abogacía Española (CGAE)

- Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial (COGITI)

- Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF)

- Consejo General de Enfermería (CGCOE)

- Consejo General de Arquitectura Técnica (CGATE)

- Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales (CGTO)

- Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM)

- Colegio Oficial de Ing. Técnicos Telecomunicación (COITT)

- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos (CITA)

- Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (COIGT)

b) No integradas en Unión Profesional:

- Colegio Superior de Colegios de Ingenieros de Minas (CSICM)

- Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL)

- Consejo General de Mediadores de Seguros (CGCMS)

- Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática (CCII)

- Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT)

c) Colegios profesionales que integren profesiones colegiadas y acrediten representatividad de ámbito nacional:

19. Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología de Madrid (COLPOLSOC)

Análisis del papel de las entidades adheridas como “ENTIDAD COLABORADORA”

De conformidad con lo previsto en el artículo 5.7 del Real Decreto 876/2024:

“Las entidades que se adhieran actuarán como entidad colaboradora en la gestión, coordinación, impulso, ejecución, seguimiento y comprobación de las actividades destinadas a la realización del bloque de formación específico descrito en el anexo I, bajo la colaboración y supervisión de Unión Profesional. La entidad adherida recibirá por parte de Unión Profesional un porcentaje del importe por profesional formado en función de las responsabilidades que asumen en la realización de dichas actuaciones. Las entidades adheridas deberán cumplir los requisitos y obligaciones que se especifican en este real decreto, en la normativa de subvenciones, así como en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás disposiciones que articulen el MRR y el PRTR.”

Este artículo se utiliza en el Real Decreto para introducir el rol y la labor de las entidades adheridas, con una referencia a sus funciones y participación en el programa de formación. Resulta relevante destacar la utilización de la referencia de “entidad colaboradora” dentro del texto del Real Decreto. No podemos enjuiciar y valorar si la nomenclatura se ha utilizado deliberada e intencionadamente, así como con el conocimiento expreso de lo que esta figura representa e implica, o si, por el contrario, únicamente se quiso hacer una alusión a la “colaboración” y el rol que las entidades adheridas iban a desempeñar.

La figura de entidad colaboradora queda recogida en el Ley General de Subvenciones en su artículo 12, de la siguiente manera:

“Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.”

De la lectura e interpretación, en sentido estricto, cabe establecer que los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional, que se adhieran a la ejecución del programa subvencionado, no son Entidades Colaboradoras del artículo 12 de la LGS. La mera referencia a entidad colaboradora no la convierte en la misma, pues no estamos ante una “entidad colaboradora” del órgano concedente.

Nuestra interpretación del artículo 12 de la LGS, implica que la entidad colaboradora, actúa siempre en nombre y por cuenta del órgano concedente, en todos los efectos relacionados con la subvención. Esa es una condición esencial para ser considerada “entidad colaboradora”.

Ahora bien, el texto contempla dos modalidades de actuación:

- Con entrega y distribución de fondos: cuando la entidad colaboradora recibe los fondos públicos y los entrega a los beneficiarios.

- Sin entrega de fondos: cuando solo colabora en la gestión de la subvención, pero no distribuye los fondos.

En ambos casos, la frase inicial “actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención” se aplica, por lo que no hay opción de que actúe por cuenta propia ni del beneficiario (Unión Profesional).

Incluso se aclara que los fondos nunca forman parte de su patrimonio, reforzando que no actúa como titular. Sin embargo, las entidades adheridas, sí van a recibir parte de estos fondos. El artículo 5.7 del Real Decreto indica que “La entidad adherida recibirá por parte de Unión Profesional un porcentaje del importe por profesional formado en función de las responsabilidades que asumen en la realización de dichas actuaciones.”

En consecuencia, de la interpretación anterior se extrae que las entidades adheridas no ostentarían las condiciones necesarias para ser consideradas “entidades colaboradoras” del artículo 12 de LGS y por tanto, debería valorarse la necesidad de la firma de los convenios de colaboración, al amparo del artículo 16 de la LGS, entre Red.es (órgano concedente de la ayuda) con los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional.

No obstante lo anterior, todo indica que ha existido una intención de encuadrar a las entidades adheridas dentro de la figura de “entidad colaboradora” prevista en el artículo 12 de la LGS, asumiéndose por los involucrados que, en la modalidad de colaboración en la gestión, no sería necesario el requisito de actuar en nombre y por cuenta del órgano concedente.

Análisis sobre la posibilidad de considerar a las entidades adheridas como “beneficiarios” del artículo 11.2 de la LGS

Se ha analizado la posibilidad de que también los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional pudieran ser considerados como beneficiarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la LGS, el cual dice literalmente:

“2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.”

En este sentido el propio artículo 1 del Real Decreto dice:

“…concesión directa de una subvención, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico a Unión Profesional, por cuanto es una asociación que agrupa a treinta y cuatro Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito nacional, lo que permite una mayor capilaridad en la formación de las personas profesionales colegiadas que coadyuva al desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, el cual no podría llevarse a cabo mediante una convocatoria de concurrencia competitiva…”

Existen diferentes aspectos sobre la idoneidad para considerar que las entidades adheridas sean beneficiarios, como:

- Que las entidades adheridas realizan parte de las actividades subvencionadas, en nombre y por cuenta de Unión Profesional, lo que encajaría en la lógica del artículo 11.2 de la LGS;

- Que el RD 876/2024 (art. 5.7) prevé que reciban un porcentaje del importe por profesional formado, en función de sus responsabilidades que asumen en la realización de dichas actuaciones.

Sin embargo, también existen argumentos en contra:

- El artículo 11.2 de la LGS exige que esta posibilidad esté “prevista en las bases reguladoras”. El Real Decreto 876/2024, que actúa como bases reguladoras, no lo prevé expresamente.

- El Real Decreto 876/2024 define a Unión Profesional como única beneficiaria (art. 3) y a las entidades adheridas como entidades colaboradoras (art. 5.7), no como beneficiarios.

- El propio Real Decreto 876/2024 establece que las entidades adheridas quedan exoneradas de responsabilidad si no se adhieren (art. 5.8), lo que refuerza la idea de no ser beneficiarias.

El argumento de que no está previsto expresamente en las bases reguladoras (el Real Decreto 876/2024) es suficiente para descartar que las entidades adheridas tengan la consideración de beneficiarios a efectos de la LGS. Aunque funcionalmente realicen actividades propias de un beneficiario, la falta de previsión expresa en el Real Decreto lo impide jurídicamente.

- Colegios Profesionales Territoriales

Los Colegios Profesionales en España son corporaciones de derecho público, reconocidas por la Constitución (art. 36) y reguladas principalmente por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Su función esencial es ordenar el ejercicio de la profesión, representar institucionalmente, defender los intereses de los colegiados y proteger a los consumidores y usuarios. Cuando existen varios colegios de la misma profesión en distintos ámbitos territoriales (provinciales o autonómicos) se crea un Consejo General o Superior como órgano de coordinación y representación a nivel nacional.

Los Colegios Territoriales gestionan la colegiación, control deontológico, formación y servicios en su ámbito geográfico. Mientras que los Consejos Generales: garantizan la coherencia normativa y la unidad de la profesión en todo el país. Actúan como interlocutores ante el Estado y organismos internacionales. Esta estructura permite una descentralización operativa, pero bajo un marco común que asegura homogeneidad y gobernanza.

En este contexto, algunos Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional (Entidades Adheridas) han decidido apoyarse en su estructura territorial para desarrollar directamente, a través de estos, las actividades formativas previstas en el Real Decreto 876/2024.

El rol de los Colegios Territoriales entendemos que debe ser entendido como equivalente al de las entidades adheridas, en la medida en que participan en la ejecución de la subvención mediante delegación de funciones por parte de los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional, conforme al reparto competencial derivado de la normativa y estatutos aplicables.

- Fundaciones impulsadas por los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional

Según el artículo 2 de la Ley 50/2002, de Fundaciones, una fundación es una organización sin ánimo de lucro que, por voluntad del fundador, afecta de modo duradero un patrimonio a la realización de fines de interés general.

No existe capital social ni socios: la dotación inicial es irrevocable y no otorga derechos políticos ni económicos a nadie. El órgano de gobierno es el Patronato, cuyos miembros no son propietarios, sino administradores del fin fundacional.

A diferencia de lo expuesto en los Colegios Territoriales, las fundaciones no forman parte de la estructura de los Consejos Generales y Colegios Profesionales. El concepto de grupo en derecho mercantil se basa en control (artículos 42 del Código de Comercio y 261 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). Las fundaciones no pueden ser controladas por participaciones sociales, porque no tienen capital ni socios. Aunque pueden participar en sociedades mercantiles (art. 24 Ley 50/2002), esa participación no convierte a la fundación en parte del grupo como sociedad dependiente, pues su naturaleza sigue siendo entidad sin ánimo de lucro y no responde a la lógica de unidad de decisión empresarial.

Por este motivo, las Fundaciones tienen la consideración de terceros subcontratados para ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.

Sin embargo, que una fundación no integre un grupo no elimina la existencia de vinculación con las entidades adheridas. El artículo 68.2 del Reglamento de la LGS (RD 887/2006) define vinculación más allá del concepto de grupo: incluye entidades que comparten órganos de administración, representantes legales o relaciones institucionales que comprometen la independencia funcional.

Dicha vinculación existente implica que su subcontratación está sujeta a las peculiaridades del artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones, que establece que no se puede subcontratar la ejecución total o parcial de actividades subvencionadas con entidades vinculadas, salvo que se cumplan dos condiciones acumulativas:

- Autorización expresa y motivada previa del órgano concedente.

- Que el importe subvencionable no supere el coste efectivamente incurrido por la entidad vinculada.

Esta limitación busca evitar conflictos de interés y garantizar transparencia y eficiencia en el uso de fondos públicos. La subcontratación con entidades vinculadas no está prohibida de forma absoluta, pero requiere autorización y control estricto para evitar desviaciones de fondos y garantizar condiciones de mercado.

Esta interpretación, además está alineada con el criterio establecido por el órgano concedente, Red.es, y en consecuencia, debe cumplir con las obligaciones de concurrencia y justificación de ofertas previstas en el artículo 31.3 de la LGS.

- Autores – Expertos

Los Autores-Expertos, son terceros subcontratados para ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Las entidades adheridas serán responsables de seleccionar a los expertos responsables del diseño y elaboración de los contenidos del bloque de formación específico.

- Formadores

Los Formadores, son terceros subcontratados para ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.

- Profesionales destinatarios

El artículo 4 del Real Decreto 876/2024, define como destinatarios de las actuaciones formativas en competencias digitales, con carácter mayoritario, a las personas profesionales colegiadas (empleadas o desempleadas) pertenecientes a los distintos Consejos Generales y Colegios Profesionales.

También se indica en el apartado segundo que cada Consejo o Colegio podrá admitir como personas destinatarias de las actuaciones de formación y captación en competencias digitales a otras personas profesionales no colegiadas hasta un máximo del 30 %, siempre que tengan la titulación correspondiente a dicho Consejo o Colegio.

En el ámbito del PRTR, el perceptor final se define como la persona física o jurídica que, en última instancia, recibe los fondos de la actuación financiada, ya sea como beneficiario directo de la ayuda o como destinatario final en la cadena de ejecución.

# Niveles y relaciones

A continuación, se identifican las principales relaciones existentes entre los actores principales del programa. Se han clasificado las relaciones en 3 niveles, en función de rol principal del actor más relevante. En este sentido tenemos relaciones de nivel 1, correspondientes a las relaciones de Red.es; relaciones de nivel 2, correspondientes a las relaciones de Unión Profesional; relaciones de nivel 3, correspondientes a las relaciones de las entidades adheridas.

Nivel 1: Relaciones de Red.es

1.1) con Unión Profesional (UP)

  - Relación de órgano concedente con la entidad beneficiaria, se rige por:

    - Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

    - Real Decreto 820/2025, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

    - Resolución de concesión en el marco de la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

1.2) con los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional, en su papel de “entidades colaboradoras”

  - Relación de órgano concedente con las entidades adheridas (AE) en su papel de “entidades colaboradoras”, se rige por:

    - Los Convenios y contratos firmados por Red.es con Entidades Colaboradoras (art. 16 de la LGS), denominados en el contexto de la Subvención “Convenios de Colaboración entre Red.es y los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional”. En total son 19 Convenios, uno por cada Entidad Colaboradora.

Nivel 2: Relaciones de Unión Profesional

2.1) con los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional en su papel de entidades adheridas

  - Relación de la entidad beneficiaria de la ayuda con las entidades adheridas, se rige por:

    - Anuncio de adhesión al Programa de Formación de Competencias Digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales, dentro del Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Artículo 5. Procedimiento o mecanismo de adhesión del Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre)

    - Resolución del procedimiento de adhesión al programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

    - Modificación de resolución del procedimiento de adhesión al programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

    - Convenios de Adhesión regulados en la disposición Decimocuarta del Anuncio de adhesión al Programa y sus correspondientes Adendas.

2.2) con los Autores – Expertos

  - Relación de la entidad beneficiaria de la ayuda (UP) con un tercero (Autor-Experto), seleccionado por las entidades adheridas para los contenidos específicos, pero cuyo coste es asumido por UP dentro de la parte fija, por se rige por:

    - Contrato de autores expertos para el programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, firmado entre UP y el Experto seleccionado por la Entidad Adherida.

2.3) con los Profesionales destinatarios

  - Tienen que inscribirse en la plataforma y realizar los cursos de formación. Son los perceptores finales de los fondos de la actuación financiada como destinatario final en la cadena de ejecución.

  - No existe relación contractual con flujo monetario entre ellos.

Nivel 3: Relaciones de las entidades adheridas

3.1) con los Colegios Territoriales (si estos participan por delegación de las funciones)

  - Relación de la entidad adherida y su estructural funcional, por delegación de los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional, de las funciones atribuidas a estos en el RD, como consecuencia del reparto de funciones en virtud de la vinculación funcional y orgánica prevista en la normativa y estatutos aplicables, se rige por:

    - Acuerdo de cooperación entre las entidades adheridas y los Colegios Profesionales Territoriales para la ejecución de actuaciones del programa de formación en competencias digitales.

3.2) con las Fundaciones impulsadas por los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional.

  - Relación de la entidad adherida y un tercero subcontratista (vinculado), se rige por:

    - Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), con especial relevancia del art. 29.7.

    - Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS.

    - Instrucción Técnica de Gestión. Programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales. C022/24-ED.

    - Guía de Ejecución, elaborada por Red.es: Concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación en competencias digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. C0022/24-ED.

    - Nota sobre facturas y justificantes de pago de la parte fija de la ayuda, elaborada por Red.es.

3.3) con los Autores – Expertos

  - Participan en la selección de los Autores-Expertos, se rige por:

    - Anexo I del Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.4) con los Formadores para la formación específica presencial

  - Relación de la entidad adherida con un tercero (Formador), se rige por:

    - Contrato de formadores para el programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, firmado entre la Entidad Adherida y el Formador.

3.5) con los Profesionales destinatarios

  - Tienen que inscribirse en la plataforma y realizar los cursos de formación. Son los perceptores finales de los fondos de la actuación financiada como destinatario final en la cadena de ejecución.

  - No existe relación contractual con flujo monetario entre ellos.

# Descripción del flujo financiero

Antes de desarrollar los flujos financieros de la subvención, se hace preciso plantear una serie de análisis previos que se desarrollan a continuación:

Análisis sobre la sujeción de las actuaciones realizadas por las entidades adheridas al IVA desde la óptica del Derecho Administrativo. Artículo 7. 8.º A) o C) de la Ley 37/1992, del Impuesto del Valor Añadido.

A continuación, se desarrolla un análisis del artículo 7. 8.º A) o C) de la Ley 37/1992, del Impuesto del Valor Añadido desde la perspectiva del Derecho Administrativo, con el fin de determinar si Unión Profesional y los Consejos Generales de los Colegios Profesionales quedan subsumidos en el concepto de Administración Pública y, en su caso, ser calificados como medio propio personificado, atendiendo a la definición de estos conceptos en la legislación administrativa (fundamentalmente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público(LCSP)).

Para abordar esta cuestión, resulta necesario partir de la literalidad del artículo 7. 8.º de la LIVA, que establece determinados supuestos de no sujeción al impuesto. En relación con el apartado A), la norma dispone que no estarán sujetas al impuesto "las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas". En línea con lo anterior, el apartado B) del citado artículo define qué se entiende por Administraciones Públicas a los efectos de este artículo, configurando un catálogo cerrado que incluye, de manera expresa, a la Administración General del Estado, a las Administraciones autonómicas y locales, a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, a los Organismos Autónomos, a las Universidades Públicas, a las Agencias Estatales y, a otras entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

En este contexto, la naturaleza jurídica de Unión Profesional resulta determinante. Según sus Estatutos, Unión Profesional constituye una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, regida por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normativa complementaria. La configuración de Unión Profesional como asociación sometida al régimen general de asociaciones sin ánimo de lucro excluye, de manera clara y categórica, su integración en alguna de las categorías de entidades calificadas como Administraciones Públicas según el artículo 7. 8.º B) de la LIVA. La mera existencia de personalidad jurídica y capacidad de obrar no basta para conferir dicha condición, ya que la Ley prevé un listado cerrado y explícito de entes públicos, con una significación concreta en la LRJSP. Por tanto, Unión Profesional no puede ser considerada Administración Pública a estos efectos, puesto que no participa de la naturaleza de entidad pública.

Por otro lado, el artículo 7.8º.C) afirma que "no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32". En consecuencia, para que dicho precepto resulte aplicable, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que una entidad ostente la condición de poder adjudicador, y (ii) que otra cumpla los requisitos previstos en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, “LCSP”) para ser considerada medio propio personificado del anterior.

A efectos del artículo 7. 8.º C) de la LIVA, la cuestión clave es determinar si Unión Profesional podría ser considerada un poder adjudicador, requisito previo e indispensable para que pudiera existir una relación de medio propio personificado. La LIVA no contiene una definición autónoma de poder adjudicador, por lo que —como correctamente prevé la propia norma— debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 3.3 de la LCSP. Dicho precepto enumera un catálogo tasado de entidades que ostentan esta condición:

"a) Las Administraciones Públicas.

b) Las fundaciones públicas.

c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

e) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores"

Como se ha expuesto con anterioridad, Unión Profesional es una asociación, pero no ha sido constituida por ninguna de las entidades a las que la LCSP otorga la condición de poder adjudicador, por lo que tampoco ostentaría la condición de poder adjudicador. Tampoco reúne las condiciones de la letra d) anterior, pues no tiene una relación de dependencia con otro poder adjudicador.

La consecuencia jurídica resultaría inequívoca: al no ostentar Unión Profesional la condición de poder adjudicador decae ab initio la posibilidad de aplicar el régimen de los medios propios personificados, lo que hace innecesario cualquier análisis ulterior sobre si los Consejos Generales de los Colegios Profesionales cumplen o no los requisitos del artículo 32 de la LCSP.

Adicionalmente tampoco cabe predicar de Unión Profesional la condición de medio propio de ningún poder adjudicador.

En definitiva, ni Unión Profesional puede ser calificada como Administración Pública ni ostenta la condición de poder adjudicador; y, correlativamente, los Consejos Generales o Colegio Profesionales no pueden ser considerados medio propio personificado a estos efectos, y por lo tanto no es de aplicación el art. 7. 8.º A) o C) de la Ley 37/1992, y sus operaciones están sujetas a al IVA.

Tratamiento a efectos del IVA de las cantidades aportadas por Red.es a Unión Profesional y desde Unión Profesional a los distintos Consejos Generales/Colegios Profesionales en desarrollo del programa nacional de formación en competencias digitales en el ámbito de los Consejos Profesionales.

De forma simplificada, los importes otorgados por Red.es a Unión Profesional, en tanto que beneficiaria de la subvención, son a su vez otorgados por esta última a las entidades adheridas (Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito estatal), que a su vez las pueden aportar a los Colegios Profesionales Territoriales, en función de quien realice la formación en cada caso.

De acuerdo con la información que nos ha sido facilitada, nos podemos encontrar con dos situaciones distintas:

- La formación la realiza el Consejo General, limitándose los Colegios Territoriales profesionales a publicitar, entre sus colegiados, los cursos que va a impartir el consejo y recibiendo su remuneración por ello del Consejo General.

- La formación la realizan directamente los Colegios Profesionales Territoriales  (habitualmente, en el caso de Colegios más grandes), que reciben su remuneración del Consejo General.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario determinar el tratamiento en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en términos de facturación de los distintos flujos existentes entre las partes involucradas, a saber:

- Red.es 				Unión Profesional

- Unión Profesional 			Consejos Generales

- Consejos Generales 	Colegios Profesionales (tanto en aquellos casos en los que los colegios realizan la formación, como en aquellos casos en los que los colegios se limitan a publicitar los cursos, siendo el Consejo General quien realiza la formación).

En relación con los comentarios que a continuación se incluyen, es necesario tener en cuenta que los mismos están basados en las conclusiones alcanzadas desde el punto de vista regulatorio con relación a dos premisas fundamentales, a saber:

- La consideración de Unión Profesional como única beneficiaria de la subvención recogida en el RD 876/2024, de 3 de septiembre de 2024. Es decir, ni los Consejos Generales ni los Colegios Profesionales pueden considerarse beneficiarios de la subvención concedida. Por lo tanto, las únicas aportaciones que pueden ser calificadas como subvención, a los efectos que aquí interesan, son las otorgadas por parte de Red.es a Unión Profesional.

- La no consideración de Unión Profesional, ni tampoco de ninguno de los Consejos ni Colegios territoriales, como Administración Pública, ni tampoco como poder adjudicador, ni medio propio de ningún poder adjudicador, por lo que no podrá ser de aplicación, en ningún caso, a ninguno de ellos la norma de no sujeción prevista en el artículo 7. 8º C) de la LIVA.

Comentarios en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido

- Vinculación a precio de la subvención percibida

Con carácter preliminar, es preciso determinar hasta qué punto la subvención otorgada por parte de Red.es a Unión Profesional puede tener la calificación, a efectos del IVA, de subvención vinculada al precio, lo que determinaría, de antemano, la sujeción al impuesto de las cantidades percibidas por Unión Profesional para la ejecución del mencionado programa de formación en competencias digitales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78. Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), en transposición del artículo 73 de la Directiva 2006/112/CE, la base imponible del IVA está constituida por el importe total de la contraprestación satisfecha por el destinatario o por terceros, incluyendo en el concepto de “contraprestación” las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones.

A estos efectos, el artículo 78. Dos. 3º de la LIVA considera vinculadas al precio de las operaciones las subvenciones fijadas en función de las unidades entregadas o del volumen de servicios prestados, siempre que se determinen con anterioridad a la realización de la operación.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha precisado, en este sentido, que solo se integran en base imponible del impuesto las subvenciones que constituyen contraprestación total o parcial de la operación, abonada por un tercero (asunto C184/00, “Office des produits wallons ASBL”). Con base en dicha sentencia, además, el mismo Tribunal ha aclarado los requisitos que deben cumplirse para apreciar la vinculación directa al precio de las operaciones (asuntos C381/01 y C144/02): i) que se abonen al operador subvencionado para que realice específicamente una entrega de bienes o servicio concreto; ii) que repercuta en el precio pagado por el usuario; y iii) que su cuantía sea, al menos, determinable, bastando una relación significativa con la reducción del precio, aunque tenga carácter global.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha venido aplicando estos criterios, por ejemplo, en la financiación del transporte público con precios reducidos para pensionistas y mayores de 65 años (Consulta vinculante, Núm.V1897-13), concluyendo que la aportación pública que cubre la rebaja del billete forma parte de la base imponible, que se integra por el importe abonado por el viajero más la subvención.

Posteriormente, el TJUE en el Asunto C-151/13, “Le Rayon d’Or”, matizó que también forman parte de la base imponible las cantidades abonadas por un tercero como contraprestación de servicios, aunque consistan en una suma a tanto alzado y no se vinculen a prestaciones individualizadas, siempre que exista una relación directa entre el servicio prestado y las cantidades recibidas.

En línea con lo anterior, el TEAC (resolución de 22.11.2021, Rec. 4931/2018) ha concluido que:

- las ayudas deben estar vinculadas a entregas de bienes o prestaciones de servicios a favor de usuarios identificables y a cuya provisión se condicionen;

- su importe ha de ser determinable a la fecha de la realización de las operaciones;

- y han de incidir en el precio de las operaciones, bastando un efecto proporcional de reducción.

Igualmente, es importante destacar la resolución del TEAC, del pasado 26 de mayo de 2024, en la que se trata la vinculación al precio de subvenciones recibidas para la realización de cursos de inserción laboral.

El TEAC concluyó que se trataba de subvenciones vinculadas al precio, entre otras razones porque:

- el importe se fijaba individualmente para cada curso que se pretendía impartir, siendo el acuerdo de concesión de la subvención previo a la celebración del curso,

- el importe de la subvención se fijaba atendiendo a los costes estimados que generaba la celebración del curso para el beneficiario,

- la finalidad de la subvención era financiar dichos cursos; y

- existía una relación directa entre el precio del servicio y el importe de la subvención, por cuanto la obtención de la subvención implicaba que los alumnos destinatarios del mismo no satisfacían importe alguno (precio cero).

Teniendo en cuenta lo anterior y la interpretación que el TJUE ha realizado de la Directiva del IVA en el ámbito de las subvenciones vinculadas al precio, hemos de entrar a valorar, en el caso de Unión Profesional, el cumplimiento de los requisitos establecidos por el mencionado Tribunal para la consideración de las cantidades recibidas de Red.es como subvenciones vinculadas al precio.

El hecho de que el importe concedido, en su parte variable, que supone el 85% del total de la subvención recibida, dependa del volumen de los servicios prestados, a saber, del número de usuarios que accedan a la formación, de tal forma que el importe subvencionado se determina directamente en función de un módulo económico, o importe por profesional formado, y un número estimado de profesionales que accederán a la formación y que no pagarán nada por recibir la misma, llevaría a concluir que estamos ante una subvención vinculada al precio del servicio de formación ofertado a los colegiados.

La consideración de las cantidades otorgadas a Unión Profesional por parte de Red.es como subvención vinculada al precio obligaría, en principio, a considerar las mismas como contraprestación de operaciones sujetas al IVA.

No obstante, el hecho de que los servicios financiados mediante la subvención sean formativos, puede dar lugar a que, a pesar de que las cantidades recibidas tengan la consideración de subvención vinculada al precio, las mismas constituyan la contraprestación de operaciones exentas del impuesto, en virtud del artículo 20. Uno. 9º de la LIVA, al que nos referiremos a continuación.

Distintas consideraciones cabe realizar respecto de la denominada “parte fija” de la subvención, que supone un importe a tanto alzado de 30 millones de euros, destinado esencialmente a la puesta en marcha del proyecto, desarrollo, puesta en marcha y operación de la solución tecnológica (plataforma de formación online y sistema único de gestión), diseño y creación de contenidos formativos, comunicación, captación, difusión y búsqueda de profesorado para la impartición de la formación online y presencial. Resulta bastante más discutible en este caso la existencia de una vinculación directa entre la ayuda percibida y un eventual servicio de “puesta en marcha”, cuyo contravalor efectivo pudiera suponer dicha subvención en su parte fija.

- Exención del IVA en los servicios de formación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, número 9º de la LIVA, está exenta del mencionado Impuesto la educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de posgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.

Este artículo ha sido objeto de interpretación por parte de la DGT en los siguientes términos:

- Un centro se considerará autorizado o reconocido, a efectos del IVA, cuando la enseñanza impartida esté incluida en algún plan de estudios de cualquiera de los niveles o grados del sistema educativo español.

- Las actividades educativas prestadas deben suponer la transmisión de conocimientos y de competencias entre profesor y estudiantes.

En la medida en que el contenido de la materia impartida en los cursos que van a ser subvencionados, “competencias digitales”, se encuentra, previsiblemente, incorporado a distintos planes oficiales de estudio en los diversos niveles del sistema educativo español, la formación impartida estará exenta del IVA.

Únicamente en el caso de la formación online, en el que estos servicios estuvieran automatizados, de tal forma que los cursos consistan en el mero suministro y descarga de archivos, cursos pregrabados o automatizados, o contenidos formativos a través de internet en los que la intervención humana sea mínima (consideramos este caso poco probable), dichos servicios deberán ser calificados a efectos del IVA como servicios prestados por vía electrónica, no siendo de aplicación la mencionada exención.

Tampoco resultaría de aplicación la mencionada exención en aquellos casos en los que la actividad del Colegio territorial en cuestión, se limite exclusivamente a la difusión, es decir, al “marketing” o publicidad, de los cursos de formación que van a ser impartidos por los Consejos Territoriales, por cuando dichos servicios no constituyen servicios educativos ni son prestados por las mismas empresas docentes que los imparten.

Distinto es el caso de aquellos servicios “accesorios” o directamente vinculados a la enseñanza que son prestados por los propios centros docentes (Consejos o Colegios territoriales, según los casos), tales como la propia difusión de los cursos en interés propio o la preparación y entrega de materiales propios del curso, que en ningún caso son objeto de facturación separada. Todas ellas actividades complementarias, directamente relacionadas con el servicio educativo y llevadas a cabo por el propio centro docente.

Conviene recordar que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del TJUE en esta materia, una prestación debe ser considerada accesoria de otra principal cuando aquella no constituya para el destinatario un fin en sí mismo, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal.

En esta misma línea, según el criterio de la DGT, puesto de manifiesto en algunas de sus consultas (por todas, Consulta vinculante, Núm. V1199-15), cuando los servicios de formación impartidos estén exentos del IVA, determinados servicios adicionales tales como los servicios de organización y gestión de los cursos de formación, facturados junto con aquel servicio de formación al mismo destinatario por parte del mismo prestador, podrán tratarse como servicios accesorios de la prestación principal y estarán igualmente sujetos pero exentos del IVA, al seguir el régimen de tributación que corresponde a la operación principal.

Nivel 1: Relaciones de Red.es

1.1) con Unión Profesional (UP)

Unión Profesional es el beneficiario de la ayuda y por lo tanto recibirá una subvención.

El flujo de financiero se articula conforme al Real Decreto 876/2024, mediante anticipos y pagos condicionados a hitos y justificación documental, hasta un importe máximo de 200 millones de euros, que permitirá formar hasta 80.000 profesionales.

El primer anticipo, equivalente al 15% del importe máximo, se abona tras la resolución de concesión (art. 15.1.a), correspondiente a la parte fija. Un segundo anticipo, también del 15% del total, se libera al inicio de la formación y se compensa con pagos posteriores cuando se justifique al menos el 50% (art. 15.1.b), tiene consideración dentro de la parte variable. El resto de los pagos variables se realizan trimestralmente, previa acreditación del número de profesionales formados (art. 15.2 y 16).

El módulo económico establecido es de 2.125 € por profesional que complete la formación (art. 9.2.b). Antes de cada cobro, UP debe acreditar estar al corriente con AEAT y Seguridad Social y no tener deudas por reintegro (art. 15.3). El límite operativo se fija en 80.000 profesionales financiables; los alumnos adicionales podrán finalizar la formación, pero no serán considerados gastos justificables (art. 15.5).

La ayuda concedida a UP debe ser clasificada, a efectos contables, como una subvención de explotación y no de capital. Esta consideración se fundamenta en la finalidad y en la naturaleza de los gastos que la subvención pretende cubrir, así como en los criterios establecidos por el Plan General de Contabilidad.

En primer lugar, el artículo 7 del Real Decreto 876/2024 delimita claramente que las actuaciones objeto de la subvención comprenden, entre otras, la formación en competencias digitales, la difusión y soporte del programa, la dirección del proyecto, la auditoría, la asesoría jurídica, el cumplimiento normativo, la calidad pedagógica y el control financiero, así como otras actuaciones complementarias necesarias para la ejecución del programa. Todas estas actuaciones se corresponden con gastos corrientes vinculados al desarrollo de la actividad ordinaria de la entidad beneficiaria, y no con la adquisición, construcción o mejora de activos no corrientes.

De acuerdo con la Norma de Registro y Valoración 18ª del Plan General de Contabilidad, se consideran subvenciones de explotación aquellas que tienen por objeto asegurar una rentabilidad mínima, compensar déficits de explotación o financiar gastos específicos de la actividad ordinaria de la empresa. Por el contrario, las subvenciones de capital son aquellas destinadas a la adquisición de activos del inmovilizado, ya sean materiales, intangibles o inversiones inmobiliarias, o a la cancelación de pasivos relacionados con dichos activos.

La subvención se destina a sufragar gastos operativos y de funcionamiento relacionados con la formación y la gestión del programa. Por tanto, la naturaleza de la ayuda se ajusta a la definición de subvención de explotación.

En cuanto al registro contable, la Norma de Registro y Valoración 18ª del PGC establece que las subvenciones de explotación deben reconocerse inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y, posteriormente, trasladarse a la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos del ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. En este sentido, la imputación a resultados debe realizarse de forma correlacionada con los gastos que la subvención financia, siguiendo un criterio sistemático y racional.

La periodificación en el contexto de las subvenciones de explotación implica que los ingresos y gastos deben imputarse al ejercicio económico al que realmente corresponden, con independencia del momento en que se produzca el cobro o pago. Así, el ingreso derivado de la subvención debe reconocerse en la cuenta de pérdidas y ganancias de manera correlacionada con los gastos que financia, y no necesariamente en el momento de su cobro. En consecuencia, al cierre del ejercicio, si parte de la subvención recibida está destinada a financiar gastos que se devengarán en ejercicios futuros, únicamente se reconocerá como ingreso la parte correspondiente a los gastos efectivamente incurridos en el ejercicio en curso. El importe restante permanecerá en el patrimonio neto y se irá traspasando a resultados conforme se vayan devengando los gastos en los ejercicios siguientes.

Adicionalmente, el artículo 8 del Real Decreto 876/2024 exige a la entidad beneficiaria mantener un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas con el proyecto financiado, o al menos una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones. Asimismo, la entidad debe conservar los libros contables, registros y demás documentos justificativos durante el plazo legalmente establecido, garantizando la trazabilidad y la adecuada justificación de los fondos recibidos.

Conclusiones respecto de la relación Red.es y Unión Profesional

- Existen argumentos suficientes para considerar la Subvención otorgada por parte de Red.es a Unión Profesional en su parte variable como una subvención vinculada al precio y que, como tal, debe formar parte de la base imponible del IVA de los servicios de formación prestados por Unión Profesional en el ámbito de la citada subvención.

- No obstante, en la medida en que nos encontramos ante servicios de formación, previsiblemente exentos del IVA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20. Uno. 9 de la LIVA, la consideración de las subvenciones recibidas como subvenciones vinculadas al precio no tiene impacto alguno en términos de gravamen sobre las cantidades percibidas.

- Distintas consideraciones caben realizar respecto de la denominada “parte fija” de la subvención, destinada esencialmente a la puesta en marcha del proyecto, siendo más discutible en este caso la existencia de una vinculación directa entre la ayuda percibida y un eventual servicio prestado por parte de Unión Profesional, cuyo contravalor efectivo pudiera suponer dicha subvención en su parte fija.

- En todo caso, Unión Profesional deberá emitir una factura a Red.es por el importe de la subvención recibida, en su componente variable, señalando en la factura que se trata de una operación exenta del IVA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Reglamento de Facturación).

- En este sentido, el propio TEAC, en su Resolución de fecha 21 de febrero de 2023, concluye, en un caso de subvenciones vinculadas al precio, que es la entidad pública concedente de la subvención quien debe resultar destinataria de la factura, por la parte de la base imponible integrada por la subvención concedida.  En esta misma línea se ha pronunciado recientemente la DGT en Consulta vinculante, Núm. V-0240-25.

- Todo lo anterior, sin perjuicio del eventual impacto, en su caso, sobre la prorrata de deducción de Unión Profesional como consecuencia de la realización de operaciones exentas del IVA, limitativas del derecho a la deducción.

1.2) con los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional, en su papel de “entidades colaboradoras”

De conformidad con la cláusula Sexta. “Compensación económica por las actuaciones realizadas por la entidad colaboradora” del borrador de convenio de colaboración facilitado: “La firma de este Convenio no comporta por sí misma ningún tipo de contraprestación económica, ni produce ningún incremento del gasto público.”

En este sentido no existe flujo monetario entre el órgano concedente de la ayuda y los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional, en su papel de “entidades colaboradoras”.

Nivel 2: Relaciones de Unión Profesional

2.1) con los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional en su papel de entidades adheridas (EA)

La relación financiera entre Unión Profesional y las entidades adheridas se formaliza mediante el Convenio de Adhesión, que establece las condiciones de elegibilidad, justificación y control conforme al Real Decreto 876/2024 y a la Instrucción Técnica de Gestión (ITG). El convenio define la estructura de pagos, basada en un importe de 1.780 € por alumno certificado, correspondiente a la parte variable de la subvención.

La cláusula DÉCIMA del Convenio de Adhesión – “FORMA DE PAGO A LA ENTIDAD ADHERIDA”, indica que el flujo se materializará en las siguientes cuantías:

- 75 € tras la resolución de concesión y recepción por UP de la parte fija.

- 150 € al lanzamiento de la formación.

- 25 € cuando el programa alcance el 12,5% de alumnos finalizados (condicionado al objetivo global de 10.000).

- 65 € al alcanzar el 50% de finalizados (condicionado al objetivo global de 40.000).

El pago final completa el importe por alumno, descontando anticipos, y se ajusta una vez alcanzado el 50% global. Además, se contempla una compensación adicional de 3 €/hora por tutorización online específica para alumnos procedentes de otros Consejos o Colegios.

Para el cobro, las entidades adheridas deben cargar evidencias en el Sistema Único de Gestión, incluyendo inscripciones, asistencia, progreso en teleformación, resultados y documentación económica conforme a plantillas oficiales (RD 876/2024, Anexo III; ITG, apartado 4; Convenio, Anexo I).

Conclusiones respecto de la relación Unión Profesional y Consejos Generales

- Tal y como hemos señalado anteriormente, en principio, la prestación de servicios de formación en materia de “competencias digitales” está exenta del IVA.

- En este sentido, los servicios de formación prestados por parte de los Consejos Generales a Unión Profesional que tienen como beneficiarios a los colegiados estarán exentos del IVA.

- En todo caso, los Consejos Generales deberán emitir una factura a Unión Profesional por el importe percibido debiendo mencionar en factura que se trata de una operación exenta, tal y como establece el artículo 6 del Reglamento de Facturación.

- La realización de operaciones exentas podrá impactar, en su caso, sobre la prorrata de los Consejos Generales, por cuanto dichas operaciones limitan el derecho a la deducción de quienes la realizan.

- Los servicios adicionales que se presten por parte de los Consejos Generales con relación a los cursos impartidos, tales como la difusión o publicidad de los mismos, su organización y gestión, entrega de materiales, etc. gozarán, igualmente, de exención en el IVA cuando estén directamente relacionados con la formación y sean prestados por los Consejos Generales, en tanto que centros docentes, junto con los referidos servicios educativos.

2.2) con los Autores – Expertos

Como ya hemos indicado, los Autores-Expertos, son terceros subcontratados para ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.

Su remuneración estará basada en los términos económicos acordados en sus respectivos contratos.

El flujo monetario será la contrapartida del justificante (Recibí/Factura) entregado a UP por parte de los Autores – Expertos.

En este sentido, el tratamiento fiscal de los servicios prestados por los autores expertos en el marco del contrato denominado “Contratación de autores expertos para el programa de formación de competencias digitales”, depende de (i) si la colaboración se realiza en el marco de una actividad empresarial o profesional a efectos del IVA, y (ii) de la naturaleza de la retribución a efectos del IRPF (rendimiento del trabajo o de actividades profesionales).

- En IVA, cuando el autor actúa como empresario o profesional, la prestación puede estar sujeta pero exenta en virtud del artículo 20. Uno. 26ª LIVA si se trata de servicios profesionales de autores cuya contraprestación consista en derechos de autor (p. ej., creación original con cesión de derechos de explotación).

- En IRPF, la retribución por la creación de obras con cesión de derechos puede ser rendimiento del trabajo o rendimiento de actividad profesional, dependiendo de si concurre una actividad económica por parte del autor.

El artículo 5 LIVA define la actividad empresarial o profesional como la ordenación por cuenta propia de medios de producción y/o recursos humanos con la finalidad de intervenir en el mercado.

De acuerdo con el con el criterio reiterado de la Dirección General de Tributos (V1102-12, V2988-20):

- La habitualidad no es determinante si se aprecia organización de medios y voluntad de intervención en el mercado, incluso de forma ocasional.

- Cuando la operación es puntual, aislada y sin intención de continuidad, y se realiza al margen de una actividad empresarial o profesional (sin organización de medios), cabe entender que el autor NO actúa como empresario o profesional a efectos del IVA y, por tanto, la operación queda fuera del ámbito del impuesto para el prestador.

En este caso, el experto NO tendrá que emitir factura a Unión Profesional, siendo suficiente la emisión de un justificante de cobro (recibo) que documente el servicio prestado.

- Si, por el contrario, el autor ordena medios propios con vocación de continuidad se entiende que SÍ actúa como empresario o profesional, la operación queda sujeta al IVA.

En este caso, el experto SÍ tendrá que emitir una factura a Unión Profesional de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

No obstante, de cara a determinar si el autor experto debe o no repercutir IVA en la factura que emita, es importante determinar si es de aplicación la exención establecida en el artículo 20. uno. 26º de la Ley del IVA, que declara exentos los servicios profesionales prestados por, entre otros, escritores y autores, cuando la contraprestación consista en derechos de autor.

En este sentido:

- Siempre que la prestación consista en una obra original y la remuneración se vincule a derechos de autor, la operación, aun estando sujeta al IVA por realizarse en el marco de una actividad empresarial o profesional, estará exenta en aplicación del mencionado artículo.

- Si los servicios no constituyen una creación original cuya remuneración se corresponde con derechos de autor que éste puede bien explotar en nombre propio o ceder a terceros para su explotación, no será de aplicación la mencionada exención.

En el contrato analizado, el objeto principal es el diseño y elaboración de contenidos formativos originales (textos, presentaciones, guiones y otros recursos) con cesión de los derechos de explotación que corresponden al autor a Unión Profesional. En este sentido, parecen cumplirse los requisitos mencionados para la aplicación de la EXENCIÓN en presencia de una actividad profesional, en su caso.

En términos similares a los descritos en el punto anterior, la remuneración percibida por la creación de obras originales con cesión de derechos de explotación puede calificarse como rendimientos del trabajo o como rendimientos de actividades empresariales o profesionales, según el caso:

- Rendimientos del trabajo: cuando NO hay ordenación por cuenta propia de medios con vocación de actividad empresarial o profesional y existe, en todo caso, cesión de los derechos de explotación. En este caso, procede practicar una retención a cuenta del 15% sobre los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas con cesión de derechos de explotación.

- Rendimientos de actividades empresariales o profesionales: cuando el autor realiza la labor creativa en el marco de una actividad empresarial o profesional (organización de medios con vocación de mercado y continuidad en el tiempo). La retención general es del 15% (7% para nuevos profesionales en el período de inicio y los dos siguientes, con comunicación previa al pagador).

Con el fin de asegurar un tratamiento homogéneo y conforme a derecho en cada pago, se recomienda que Unión Profesional dirija una comunicación al autor con ocasión del pago, en la que se indique lo siguiente:

“Se presumirá que, salvo indicación en contrario, el autor realiza su colaboración de manera esporádica o puntual y como consecuencia de ello, al margen de cualquier actividad empresarial o profesional. Sobre esta base, Unión profesional le practicará la retención del 15% correspondiente a rendimientos del trabajo (artículo 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF).

Es responsabilidad del autor informar a Unión Profesional, en su caso, de su condición de empresario o profesional, lo que supondrá la obligación de emitir la correspondiente factura por los servicios prestados.”

2.3) con los Profesionales destinatarios

No existe relación contractual con flujo monetario entre ellos.

Nivel 3: Relaciones de las entidades adheridas

3.1) con los Colegios Territoriales (si estos participan por delegación de las funciones)

El flujo económico entre la Entidad Adherida y los Colegios Territoriales queda regulado en el Acuerdo de Cooperación y sus anexos.

En la práctica, la relación económica entre la Entidad Adherida (EA) y los Colegios Territoriales puede articularse de dos formas, ambas compatibles con el Acuerdo de Cooperación y con la normativa del programa:

- En aquellos casos en los que los Colegios territoriales realizan la actividad formativa en su integridad, resultan plenamente aplicables las conclusiones respecto de la relación Unión Profesional y Consejos Generales, en este caso a la relación entre los respectivos Consejos Generales y sus Colegios territoriales.

- No obstante, en aquellos casos en los que los Colegios territoriales se limitan a publicitar o difundir la acción formativa, siendo el Consejo General quien se encarga de su ejecución, no resultará de aplicación la exención prevista en la normativa del IVA para los servicios educativos. Así, en aquellos casos en los que la formación es directamente impartida por los Consejos Generales, limitándose los respectivos Colegios territoriales a publicitar entre sus colegiados la acción formativa que será llevada a cabo directamente por Consejo, recibiendo por ello una remuneración, los Colegios territoriales deberán emitir una factura al Consejo General correspondiente, con repercusión del IVA, al tipo impositivo general del 21%

3.3) con los Autores – Expertos

Participan en la selección de los Autores-Expertos, para los contenidos específicos, pero cuyo coste es asumido por UP dentro de la parte fija. Por lo tanto, no existe relación con flujo monetario entre ellos.

3.4) con los Formadores para la formación específica presencial

Como ya hemos indicado, los Formadores son terceros subcontratados para la ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Su remuneración estará basada en los términos económicos acordados en sus respectivos contratos.

El flujo monetario será la contrapartida del justificante (recibí/factura) entregado por parte de los Formadores.

A estos efectos, el tratamiento fiscal de los servicios prestados por los Formadores (entendiendo por formador la persona que imparte algunos de los módulos formativos) dependerá igualmente de:

- si la colaboración se realiza en el marco de una actividad empresarial o profesional a efectos del IVA, y

- (ii) de la naturaleza de la retribución a efectos del IRPF (rendimiento del trabajo o de actividades profesionales).

En lo que respecta al IVA, cuando el formador actúa al margen de una actividad empresarial o profesional, con una colaboración puntual, aislada y sin intención de continuidad, y se realiza sin organización de medios por parte del Formador, cabe entender que NO actúa como empresario o profesional a efectos del IVA. En tal caso, la operación queda fuera del ámbito del IVA para el prestador y el Formador NO debe emitir factura, siendo suficiente un recibí que documente el servicio.

Si por el contrario, el Formador ordena medios propios con vocación de continuidad, SÍ actúa como empresario o profesional y la operación queda sujeta al IVA. En este caso, el Formador debe emitir factura conforme al artículo 2 del Real Decreto 1619/2012 (Reglamento de facturación).

La exención aplicable a actividades de formación es la exención educativa del artículo 20.Uno.9º, tal y como hemos explicado anteriormente.

3.5) con los Profesionales destinatarios

No existe relación contractual con flujo monetario entre ellos.

# Justificación de la subvención

A continuación, se exponen las características de la justificación de la subvención otorgada a Unión Profesional partiendo del marco normativo europeo y nacional.

- Marco Normativo Europeo

El punto de partida se encuentra en el instrumento temporal Next Generation EU implementado por la Unión Europea como impulso a la recuperación tras la crisis originada por la COVID-19. El elemento central de este instrumento es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, MRR).

El MRR se regula en el “Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. En este se regulan aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta:

- Considerando 18

Se indica que la ayuda financiera no reembolsable en el marco del Mecanismo debe abonarse en función de la consecución de resultados respecto de los hitos y objetivos del plan de recuperación y resiliencia.

Se establece igualmente que dicha contribución debe establecerse con arreglo a las normas en materia de simplificación relativas a la financiación no vinculada a los costes a que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante, Reglamento Financiero). Hay que señalar que la versión más reciente es el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2024 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

En el mismo considerando se expone que los Estados miembros deben poder utilizar todas las modalidades de contribución financiera, incluidas las opciones de costes simplificados (en adelante, OCS). Finaliza el considerando indicando que los pagos no deben estar sujetos al control de los costes realmente soportados por el beneficiario.

Se trata de un enfoque innovador para la gestión de los fondos de recuperación europea, que prioriza resultados concretos y simplifica la burocracia, buscando un equilibrio entre control y agilidad. Esta forma de proceder es especialmente adecuada en un contexto de crisis en el que la rapidez y la efectiva implementación de medidas son esenciales.

- Considerando 72

Se establece que de conformidad con el Reglamento Financiero, “toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes”.

Por tanto, a nivel europeo, lo órganos de control serán los indicados en el párrafo anterior.

Por su parte el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, conocido por Reglamento Financiero, es la fuente jurídica que establece las normas que rigen la elaboración, ejecución y control del presupuesto general de la UE. Por tanto, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones establecidas en el mismo:

- Considerando 204

Se indica que las opciones de costes simplificados (sumas a tanto alzado, costes unitarios o financiación a tipo fijo) han simplificado de manera significativa los procedimientos administrativos y reducido sustancialmente el riesgo de error. Además, son formas adecuadas de financiación, en particular para acciones normalizadas y recurrentes, como la movilidad o las actividades de formación.

Para mejorar la eficiencia, los Estados miembros y otros beneficiarios de fondos de la Unión Europea deberían usar más las opciones de costes simplificados. Por eso, se deben hacer más flexibles las reglas para usar sumas a tanto alzado, costes unitarios y tipos fijos. También es necesario permitir de forma clara la aplicación de sumas a tanto alzado únicas que cubran todos los gastos subvencionables de una acción o programa. Además, para fomentar el enfoque en los resultados, se debe priorizar la financiación basada en lo que realmente se hace o se logra.

- Considerando 208

Establece que en el ámbito de las formas simplificadas de financiación también debe garantizarse el cumplimiento del principio de buena gestión financiera, y en particular de los principios de economía, eficiencia y prohibición de la doble financiación.

Para ello, “las formas simplificadas de financiación deben garantizar que los recursos empleados se adecúen a los objetivos que se hayan de alcanzar, que los mismos costes no se financien más de una vez con cargo al presupuesto, que se respete el principio de cofinanciación y que se evite la sobrecompensación general de los perceptores”.

Las opciones de costes simplificados deben basarse en datos estadísticos o contables, medios objetivos similares o el criterio de expertos y sobre las mismas aplican comprobaciones, controles y una evaluación periódica adecuada.

- Considerando 209

Establece que el alcance de las comprobaciones y controles de las OCS deben centrarse en el cumplimiento de las condiciones que dan lugar al pago de las mismas y la obtención de productos o resultados. Esas condiciones no deben exigir la presentación de la información sobre los costes efectivamente sufragados por el beneficiario.

En caso de que las sumas a tanto alzado, los costes unitarios o la financiación a tipo fijo hayan sido acordados previamente por el ordenador competente o por la Comisión, no deben ser impugnados con ocasión de controles a posteriori, si bien esto no debe impedir la reducción de una subvención en caso de ejecución deficiente, parcial o tardía, o de irregularidad, fraude o incumplimiento de otras obligaciones.

La evaluación periódica puede dar lugar a adaptaciones de las sumas a tanto alzado, los costes unitarios y los tipos fijos aplicables a los convenios futuros, pero no debe utilizarse para cuestionar el valor de las sumas a tanto alzado, los costes unitarios y los tipos fijos ya acordados.

- Considerando 210

Indica que cuando las subvenciones consisten en OCS, no se llevan a cabo verificaciones a posteriori de los costes subyacentes, y que a fin de garantizar la seguridad jurídica, en las comprobaciones y los controles a posteriori de los beneficiarios, se va a verificar si se han cumplido las condiciones que dan lugar al pago de las OCS.

- Artículo 125. Modalidades de contribución de la Unión

Se establece que las contribuciones de la Unión podrán revestir cualquiera de las formas siguientes:

- financiación no vinculada a los costes de las correspondientes operaciones

- reembolso de gastos subvencionables efectivamente efectuados

- costes unitarios, que cubran todas o algunas de las categorías específicas de gastos subvencionables claramente identificados de antemano mediante referencia a un importe por unidad

- sumas a tanto alzado, que cubran en términos globales todas o algunas de las categorías específicas de gastos subvencionables claramente identificados de antemano

- financiación a tipo fijo, que cubra categorías específicas de gastos subvencionables claramente determinados de antemano, aplicando un porcentaje

- una combinación de las formas mencionadas en las letras a) a e)

- Marco Normativo Nacional

La normativa nacional que regula la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en España se articula a través de un conjunto de leyes, reales decretos, órdenes ministeriales y resoluciones, que establecen el marco para su ejecución, control y seguimiento.

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como propósito facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiadas con fondos europeos, especialmente los procedentes del Instrumento Europeo NextGenerationEU.

Este real decreto-ley introduce, entre otros aspectos, instrumentos generales para la reducción de barreras normativas y administrativas, así como medidas de modernización de las administraciones públicas, con el fin de agilizar y hacer más eficiente la gestión de los fondos. Todo ello se aplica en consonancia con la normativa europea, respetando los requisitos establecidos por los reglamentos de la Unión en relación con la gestión de dichos fondos.

El Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) Plan Nacional de Capacidades Digitales (digital skills) se estructura en una reforma y cuatro inversiones. La Intervención 3, dedicada a las competencias digitales para el empleo, incluye actuaciones orientadas a la cualificación y recualificación de personas empleadas y desempleadas en diversos sectores profesionales.

En el apartado “10. Financiación” del documento correspondiente a esta inversión, se indica que para el cálculo de los costes se ha aplicado una metodología basada en el Anexo VI del Reglamento Delegado (UE) 2019/379 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018. Este reglamento modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa el Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo que respecta a la definición de baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros.

En concreto, se han tomado como referencia las cantidades establecidas para la formación de personas asalariadas, desempleadas y los servicios de empleo en España.

Por tanto, el Gobierno de España ha optado utilizar una opción de costes simplificados, utilizando baremos estándar de costes unitarios (BECU) previamente definidos por la Comisión Europea. En este caso, el coste unitario asciende a 2.772 euros por participante, siempre que se acredite la finalización satisfactoria de un curso de formación.

Por otro lado, el sistema de gestión del PRTR regulado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, se articula en torno a hitos y objetivos, certificados de cumplimiento e informes de gestión semestrales. Las entidades ejecutoras registran en el sistema las evidencias del cumplimiento y, dado que los pagos del MRR se basan en resultados, no se exige la verificación de costes reales como condición para el desembolso.

Finalmente llegamos al Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que establece las bases reguladoras de la subvención directa concedida por parte de la entidad concedente Red.es a Unión Profesional.

De este destacamos en este apartado los siguientes artículos:

- Artículo 5. Cuantía y financiación

Se establece que la ayuda constará de dos partes, una parte fija destinada principalmente a la puesta en marcha del proyecto, y otra parte variable con el resto de las actividades necesarias para la ejecución del programa.

  - Parte fija, que comprenderá los siguientes conceptos y actividades:

    - Desarrollo, puesta en marcha y operación de la solución tecnológica de formación y gestión

    - Diseño y creación de los contenidos formativos

    - Actuaciones de Comunicación, Difusión, Captación y Fidelización

    - Profesorado para la impartición de la formación online y presencial

  - Parte variable, cuyo importe resultante se determinará en función del número final de profesionales formados, según un módulo económico de 2.125 euros por profesional formado. En este módulo se incluyen todos los demás conceptos y actividades necesarios para la ejecución del programa formativo:

    - Actuaciones de Comunicación, Difusión, Captación y Fidelización por parte de las entidades adheridas

    - Profesorado para la impartición de la formación online y presencial en la parte no cubierta por la parte fija de la ayuda

    - Alquiler de las aulas para la impartición de la formación presencial

    - Gastos de transporte, manutención y estancia del profesorado

    - Gastos en materiales fungible

    - Actuaciones de dirección de proyecto, auditoría, asesoría jurídica, cumplimiento normativo, calidad pedagógica y control financiero

- Artículo 16. Justificación de la subvención

Se realizará mediante hitos parciales trimestrales y un hito final, para los cuales la entidad beneficiaria deberá remitir a Red.es la documentación especificada en el Anexo III. La justificación final deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses tras la finalización del periodo de ejecución del proyecto.

- Anexo III. Instrucciones sobre la justificación de la subvención

Este anexo establece las directrices para la justificación de la subvención, diferenciando claramente entre la parte fija y la parte variable. La documentación exigida incluye:

  - Memoria de actuación justificativa

    - Parte fija:

Se requiere una descripción detallada de las actividades ejecutadas, con evidencias que acrediten su realización, conforme a los conceptos del artículo 9 del RD.

    - Parte variable:

Se debe incluir información sobre los cursos realizados y los profesionales formados, desglosada por Consejo/Colegio Profesional, temática, ubicación geográfica, y datos individuales de los participantes (nombre, NIF, horas realizadas, colegiación, titulación, certificados de superación del curso, porcentaje de profesionales formados desagregado por sexo, resultados de cuestionarios de satisfacción y evaluación)

  - Memoria económica justificativa

    - Parte fija:

Requiere una cuenta justificativa con relación clasificada de gastos e inversiones, incluyendo facturas, documentos de pago y evidencias de ejecución, las cuales podrán ser objeto de la auditoría correspondiente.

    - Parte variable:

No exige justificación de gastos reales.

La subvención se calcula aplicando directamente el módulo económico al número de profesionales formados. Es decir, se justifica mediante resultados (número de beneficiarios) y no mediante facturas o documentos de gasto. Este enfoque responde al modelo de costes simplificados, lo que agiliza la gestión y reduce la carga administrativa.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se han dejado señalados los aspectos más relevantes de la justificación de la subvención regulada en el Real Decreto 876/2024, y procede identificar los artículos de la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS) y de su Reglamento que guardan relación con la casuística analizada.

En primer lugar, la LGS establece en su “artículo 30. Justificación de las subvenciones públicas” que la justificación de la subvención podrá revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho gasto por módulos.

Conviene precisar que la terminología utilizada en la LGS y en su Reglamento en relación con los “módulos” está alineada con la empleada en el ámbito europeo para referirse a las denominadas opciones de costes simplificados (OCS), entre las que se incluyen los costes unitarios, los importes a tanto alzado y los tipos fijos.

Por tanto, las actuaciones subvencionables previstas en el RD 876/2024 se justifican conforme a estas dos modalidades contempladas en la LGS.

El Reglamento de la LGS desarrolla lo dispuesto en la Ley, estableciendo los requisitos específicos que deben cumplir ambas modalidades de justificación, así como otros aspectos relevantes relacionados con el procedimiento.

Respecto a la parte fija de la ayuda, tal como se ha indicado anteriormente, el RD 876/2024 establece que su justificación debe realizarse mediante cuenta justificativa, por lo que deberá cumplir con lo establecido en el artículo 72 de la LGS, el cual regula el contenido de la cuenta justificativa.

En cuanto a la parte variable, el RD 876/2024 determina que su cuantía se calcula mediante un módulo económico, cuya justificación no requiere la comprobación de los gastos reales incurridos.  En este caso, la justificación debe realizarse conforme a lo establecido en los artículos 78 y 79 del Reglamento de la LGS, que regulan la modalidad de justificación por módulos. A continuación, se resumen los aspectos principales de estos artículos:

- Artículo 78. Justificación a través de módulos

La documentación exigida incluye:

  - Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos

  - Memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:

    - Acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre el número de unidades físicas consideradas como módulo.

    - Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los módulos contemplados en las bases reguladoras.

    - Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

- Artículo 79. Obligaciones formales de los beneficiarios en régimen de módulos

Se establece que los beneficiarios están dispensados de la obligación de presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil, salvo previsión expresa en contrario en las bases reguladoras de la subvención. En este sentido nos remitimos a las obligaciones de la entidad beneficiario del artículo 8 del Real Decreto.

Es importante entender el sentido de lo establecido en el artículo 19 de la LGS. Al respecto, procede realizar las siguientes consideraciones:

- Artículo 19. Financiación de las actividades subvencionadas

En primer lugar, es importante destacar que, conforme a lo establecido en el artículo 19.3 de la LGS, “El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada”.

Este precepto debe interpretarse en el sentido de que la definición del módulo o coste simplificado debe haberse realizado de manera que se aproxime al coste real de las actuaciones subvencionadas.

Por su parte, el artículo 76 del Reglamento de la LGS establece que el importe unitario de los módulos debe determinarse sobre la base de un informe técnico motivado, en el que se contemplen las variables técnicas, económicas y financieras consideradas para su cálculo, tomando como referencia valores medios de mercado estimados para la realización de la actividad o prestación del servicio objeto de la subvención.

En lo que respecta a las opciones de costes simplificados, la “Comunicación de la Comisión C/2024/7467. Directrices sobre el uso de opciones de costes simplificados en los Fondos contemplados en el Reglamento (UE) 2021/1060 (Reglamento sobre Disposiciones Comunes)” (en adelante, las Directrices), establece que estas pueden definirse sobre la base de un método de cálculo justo, equitativo y verificable.

En el caso que nos ocupa, resulta razonable considerar que el módulo económico fijado para la parte variable por el órgano concedente cumple con los requisitos establecidos tanto en la normativa nacional (LGS y su Reglamento) como en las Directrices Europeas, y que, en consecuencia, ha sido definido de forma que se aproxima al coste de las actuaciones subvencionadas.

A partir del análisis normativo anterior, se quiere resaltar la actual interpretación existente, derivada de la exigencia de presentación de una justificación detallada de gastos reales a las entidades adheridas en los Convenios de Adhesión, en el marco de una subvención cuya parte variable se justifica mediante módulo económico, conforme al modelo de opciones de costes simplificados (OCS) previsto en el Reglamento Financiero de la Unión Europea y en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y no en base a los costes reales incurridos.

En particular, el punto 4, apartado h) de la cláusula quinta de los Convenios de Adhesión establece que las entidades adheridas deben presentar una justificación detallada de los gastos correspondientes al uso de medios propios empleados en la ejecución de la actividad subvencionada. Esta obligación se refuerza en el Anexo I, que exige evidencias documentales como contratos laborales, nóminas, facturas, informes financieros y justificación del porcentaje de vinculación de los medios propios con la actividad subvencionada.

La actual interpretación no sustituye al régimen jurídico de la justificación por módulos prevista para la parte variable de la subvención previsto en los artículos 78 y 79 del RLGS, que establece que la justificación mediante módulos no exige la acreditación de los gastos reales incurridos, sino únicamente la documentación relativa al cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión, el número de unidades físicas ejecutadas y la cuantía calculada conforme al módulo aprobado.

Este requisito de justificación detallada genera una distorsión normativa entre el régimen de justificación externa (simplificado) y el régimen de control interno (detallado) establecido en los convenios. En definitiva, el modelo de colaboración introduce una asimetría que debe ser analizada.

Adicionalmente, se recomienda disponer de documentación que justifique la proporcionalidad del importe asignado a las entidades adheridas. Según los convenios vigentes, estas entidades perciben 1.780 euros por profesional formado, mientras que el módulo económico aprobado por Red.es asciende a 2.125 euros. Esta diferencia de 345 euros, gestionada directamente por UP, debe justificarse mediante una correlación clara entre las actuaciones asumidas por UP y el importe retenido.

# Mecanismos de control y verificación

# Sistema de control del MRR

El Reglamento (UE) 2021/241 establece que, con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión Europea, toda persona o entidad beneficiaria debe conceder los derechos y accesos necesarios a la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea.

A nivel nacional, resulta especialmente relevante comprender el diseño del sistema de control y auditoría recogido en el apartado 4.6 del PRTR.

Este sistema se articula en tres niveles de control, concebidos para garantizar la legalidad, la buena gestión financiera y la protección de los intereses financieros de la Unión. El modelo se apoya en estructuras ya existentes en las administraciones públicas españolas, que han sido reforzadas y adaptadas para cumplir con los requisitos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

A continuación, se describen los tres niveles:

- Nivel 1. El control interno del órgano ejecutor.

Cada entidad ejecutora es responsable de aplicar controles internos sobre sus actuaciones. Este nivel asegura el cumplimiento normativo, la adecuada gestión financiera y la consecución de los hitos y objetivos establecidos. Para ello, se emplean herramientas como la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), la Plataforma de Contratación del Sector Público y el sistema ARACHNE, orientadas a prevenir el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación.

- Nivel 2. El control interno de órgano independiente.

Este control es ejercido por las Intervenciones Delegadas del Ministerio de Hacienda y por órganos equivalentes en comunidades autónomas y entidades locales. Actúan con independencia respecto a los gestores y realizan controles ex ante vinculantes sobre la legalidad de los actos de gasto. Además, participan en la elaboración de las bases reguladoras de subvenciones y en la detección de señales de alerta en materia de contratación pública.

- Nivel 3. Auditorías y controles ex post nacionales.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) actúa como Autoridad de Control del PRTR. A través de la Oficina Nacional de Auditoría, lleva a cabo auditorías sobre el cumplimiento de hitos y objetivos, la legalidad del gasto, y la prevención del fraude y la doble financiación. Coordina sus actuaciones con las Intervenciones Generales de las comunidades autónomas y puede contratar auditorías externas, siempre bajo criterios estrictos de independencia.

# Sistema de control de la subvención

El sistema de control del programa se articula en otros tres niveles distintos de control, pero cada órgano tiene un ámbito de control normativamente definido. Es clave diferenciar:

- Autoridades europeas (Comisión, OLAF, Tribunal de Cuentas Europeo) y la IGAE auditan exclusivamente a Red.es como gestor de fondos europeos, conforme al Reglamento (UE) 2021/241 y la Ley 47/2003.

- Red.es, como órgano concedente, controla a Unión Profesional en virtud del RD 876/2024 y la LGS.

- Unión Profesional controla a las entidades adheridas mediante convenios

# Control de la subvención por Red.es (Órgano concedente)

Red.es, como órgano concedente, ejerce las funciones de supervisión y verificación previstas en el artículo 18 del RD 876/2024 y 32 LGS. Sus principales mecanismos son:

- Revisión de justificaciones: Red.es valida las memorias de actuación y económicas remitidas por UP en cada hito trimestral y en la justificación final (art. 9 RD).

- Acceso al sistema único de gestión: Según el Anexo IV del RD, Red.es dispone de acceso directo a la plataforma SaaS y al sistema de trazabilidad para verificar inscripciones, asistencia y certificaciones.

- Auditorías externas: Red.es coordina auditorías financieras y de cumplimiento normativo realizadas por la IGAE, la Comisión Europea, OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, conforme al Reglamento (UE) 2021/241 y al Reglamento Financiero UE 2024/2509.

- Facultad de reintegro: Ante incumplimientos, Red.es puede exigir la devolución total o parcial de la subvención, conforme al art. 37 LGS.

# Control y seguimiento por Unión Profesional (Beneficiaria)

Unión Profesional, como beneficiaria única de la subvención regulada por el Real Decreto 876/2024, asume la responsabilidad de garantizar la correcta ejecución del programa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha norma y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS). Esta obligación se fundamenta en el artículo 14 LGS, que impone a los beneficiarios el deber de justificar la aplicación de los fondos y facilitar la información necesaria para la verificación por el órgano concedente.

Para cumplir con estas exigencias, UP ha implementado un conjunto de mecanismos internos:

- Oficina del Proyecto y unidades de calidad

La creación de estructuras internas para supervisión y control responde al mandato del artículo 18 del RD 876/2024, que prevé la existencia de una Comisión de Seguimiento y la obligación de garantizar la trazabilidad de las actuaciones. Estas unidades validan las evidencias remitidas por las entidades adheridas antes de consolidarlas en la justificación ante Red.es, asegurando que la información cumpla los requisitos del Anexo III del RD (memoria de actuación y económica)

- Instrucción Técnica de Gestión (ITG)

Este documento operativo, elaborado por UP, establece plazos internos, formatos y procedimientos para garantizar la coherencia con los hitos normativos. Aunque la ITG no tiene rango legal, su función es asegurar el cumplimiento del artículo 9 del RD, que fija la periodicidad de las justificaciones (trimestrales y final) y la obligación de presentar documentación completa en los plazos establecidos

- Auditorías internas

UP realiza revisiones periódicas sobre aspectos pedagógicos, financieros y normativos, incluyendo la verificación del etiquetado PRTR y el principio DNSH (Do No Significant Harm). Estas obligaciones derivan de la Orden HFP/1030/2021 y del Reglamento (UE) 2021/241, que imponen requisitos de publicidad, integridad y sostenibilidad en la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos

- Sistema único de gestión

La utilización de una plataforma centralizada para la trazabilidad de inscripciones, asistencia y certificaciones está prevista en el Anexo IV del RD 876/2024, que establece la obligación de mantener un sistema que permita el acceso directo a Red.es para la verificación de datos. Este sistema genera alertas automáticas ante desviaciones, lo que facilita la detección temprana de incumplimientos

# Conclusiones

1. Actores Principales y sus Relaciones

- Red.es es el Órgano Concedente. Es la entidad pública que concede la subvención. No realiza pagos directos a los Consejos Generales ni a los Colegios Profesionales, solo a Unión Profesional.

- Unión Profesional (UP) es el Beneficiario: Es la única beneficiaria formal de la subvención. Recibe la subvención de Red.es y distribuye la parte proporcional a sus actuaciones a las entidades adheridas (Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional)

- Las entidades adheridas, son los Consejos Generales y Colegios Profesionales que participan en el programa. Actúan como “entidades colaboradoras” (aunque tiene un difícil encaje en al art. 12 de la LGS), gestionando y ejecutando la formación específica, pero no son beneficiarios de la subvención según la Ley General de Subvenciones.

- Los Colegios Territoriales. Pueden ejecutar la formación por delegación de los Consejos Generales. Su papel es equivalente al de las entidades adheridas cuando participan en la ejecución.

- Fundaciones y Terceros Subcontratados (Autores-Expertos, Formadores). Las fundaciones vinculadas pueden ser subcontratadas, pero requieren autorización previa y control estricto. Los autores y formadores son seleccionados y remunerados según contratos específicos.

- Los Profesionales Destinatarios, son los colegiados (empleados o desempleados) que reciben la formación. No existe relación contractual ni flujo monetario directo entre ellos y las entidades

2. Relaciones Jurídicas y Contractuales

- Red.es firma convenios de colaboración con las entidades adheridas, en su rol de entidades colaboradoras.

- Unión Profesional firma convenios de adhesión con las entidades adheridas, regulando pagos y otros aspectos de control.

- Las entidades adheridas pueden firmar acuerdos de cooperación con Colegios Territoriales para ejecutar la formación.

- Los contratos con autores-expertos y formadores regulan la creación de contenidos y la impartición de la formación.

3. Flujo de Dinero y Facturación

- De Red.es a Unión Profesional. Red.es realiza pagos a Unión Profesional en dos partes: una fija (15% para puesta en marcha) y una variable (85% según número de profesionales formados). Unión Profesional debe emitir factura a Red.es por la parte variable de la subvención recibida, indicando que es una operación exenta de IVA.

- De Unión Profesional a entidades adheridas. Unión Profesional paga a las entidades adheridas por cada profesional formado (1.780 € por alumno certificado). Los pagos se realizan en varios hitos, condicionados a la justificación documental y resultados. Las entidades adheridas deben emitir factura a Unión Profesional, también exenta de IVA si se trata de servicios educativos.

- De entidades adheridas a Colegios Territoriales. Si los Colegios Territoriales imparten la formación, reciben pagos de las entidades adheridas y deben emitir factura exenta de IVA si se trata de servicios educativos. Sino participan en la formación, sino que se limitan a prestar servicios de difusión, publicidad u otros de los cursos, deben emitir factura con IVA al tipo general (21%).

- Remuneración de Autores y Formadores. Depende de si actúan como profesionales o no: si es actividad profesional, deben emitir factura (exención por derechos de autor/ servicios educativos); si es colaboración puntual, basta con recibí.

4. Tratamiento del IVA

- Unión Profesional (UP) y los Consejos Generales/Colegios Profesionales NO son considerados Administraciones Públicas ni “medios propios personificados” según la Ley del IVA y la Ley de Contratos del Sector Público. Esto implica que sus operaciones están sujetas a IVA, salvo que se aplique alguna exención específica.

- Red.es es el órgano concedente, pero solo las aportaciones de Red.es a UP tienen la consideración de subvención a efectos fiscales.

- La subvención recibida por UP de Red.es se considera vinculada al precio porque el importe variable depende directamente del número de profesionales formados (módulo económico por alumno) y la subvención cubre el coste de la formación, que para el usuario final es gratuita. Según la jurisprudencia europea y española, las subvenciones vinculadas al precio forman parte de la base imponible del IVA, es decir, se consideran contraprestación por servicios prestados.

- Exención del IVA en Servicios de Formación. La formación profesional está exenta de IVA si cumple los requisitos del artículo 20. Uno. 9º de la Ley del IVA.

- Los servicios accesorios también pueden estar exentos si se facturan junto con la formación y son prestados por el mismo centro docente.

- Excepciones: Si la formación es puramente online y automatizada (sin intervención humana), puede perder la exención y estar sujeta a IVA. Y la prestación de servicios exclusivamente de publicidad o marketing relacionados con los cursos, pero sin incluir la formación NO están exentos y deben facturarse con IVA al tipo general (21%).

- Facturación y Operativa:

- UP debe emitir factura a Red.es por la subvención recibida, indicando que la operación está exenta de IVA (por tratarse de formación).

- Los Consejos Generales/Colegios Profesionales deben emitir factura a UP por los servicios de formación prestados, también exentos de IVA si cumplen los requisitos.

- Colegios Territoriales: Si imparten formación, pueden emitir factura exenta de IVA. Si solo publicitan o realizan servicios participar en la impartición de los cursos, deben emitir factura con IVA al tipo general (21%).

- Autores y Formadores: Si actúan como profesionales, deben emitir factura (posible exención si la remuneración es por derechos de autor/formación). Si la colaboración es puntual y no profesional, basta con un recibí.

- Impacto de la Exención en la Deducción del IVA. Las entidades que realizan operaciones exentas (formación) ven limitado su derecho a deducir el IVA soportado en sus compras y gastos relacionados con la actividad. Es importante calcular la prorrata de deducción para evitar problemas fiscales posteriores.

5. Justificación y Control

- La parte fija se justifica con cuenta justificativa de gastos.

- La justificación de la parte variable de la subvención se realiza por número de profesionales formados., no por gastos reales (modelo de costes simplificados o módulos)

- Red.es controla a Unión Profesional; Unión Profesional controla a las entidades adheridas; y existen auditorías externas e internas para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento normativo.